## 2020
TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN TRIỂN KHAI NĂM 2020
TT | Tên công trình | Cấp QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Thời gian KC-HT | Tổng giá trị khối lượng thực hiện
I | Các dự án đang triển khai năm 2020
1 | Đường ĐH 133 đoạn từ xã Cẩm Vịnh đến UBND xã Cẩm Thành | UBND huyện | 22500 | 15/6/2020-08/02/2021 | 42% | 0.001867% | 19782 |  | 0
2 | Đường ĐH 125 đoạn từ xã Cẩm Thăng đi Cẩm Nam | UBND huyện | 10028 | 03/3/2020-03/4/2021 | 100% | 0.009972% |  |  |  | 0
3 | Đường ĐH 125 đoạn từ xã Cẩm Nam đi Cẩm Dương | UBND huyện | 14900 | 04/5/2020-04/9/2020 | 100% | 0.006711% | 9005 | 4500
4 | Cầu Rào thôn Nam Sơn đi thôn Tiến Thắng | UBND huyện | 6000 | 03/3/2020-03/9/2020 | 100% | 90% | 4622.4 |  | 3000
5 | Công viên Hà Huy Tập thị trấn Cẩm Xuyên | UBND huyện | 12827 | 23/3/2020-23/11/2020 | 96% | 0.007484%
6 | Cải tạo nghĩa trang liệt sỹ huyện | UBND huyện | 12065 | 23/3/2020-14/01/2021 | 98% | 0.008123%
7 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hói Sóc - Cầu nậy | UBND tỉnh | 95023 | 28/02/2020-28/02/2021 | 77% | 0.0008103%
8 | Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Sân vận động, nhà thi đấu và Trung tâm y tế dự phòng huyện Cẩm Xuyên | UBND huyện | 3500 | 31/3/2020-31/9/2020 | 100% | 0.02857%
9 | Tu bổ, nâng cấp đê biển , đê cửa sông Lộc - Hà, huyện Cẩm Xuyên (Gói 04.XL) | UBND tỉnh | 104980 | 12/5/2019-12/5/2020 | 70% | 0.0006668%
10 | Nâng cấp kênh chính trạm bơm TDP Hưng Long thị trấn Thiên Cầm | UBND huyện | 4602 | 25/12/2019-25/6/2020 | 100% | 98% | 3919 | 4140
11 | Đường ĐH 123 (đoạn qua xã Cẩm Quang) | UBND huyện | 4015 | 28/6/2020-30/11/2020 | 85% | 0.02117% |  | 4220
12 | Đường ĐH 123 (đoạn từ UBND xã Cẩm Quang - xã Yên Hòa) | UBND huyện | 12764 | 05/4/2020-05/10/2020 | 99% | 0.007756% |  | -80
13 | Đường ĐH 133 đoạn từ Cầu Na 2 đến Quốc lộ 1A | UBND huyện | 4000 | 28/6/2020-30/11/2020 | 85% | 0.02125%
14 | Sữa chữa cải tạo nhà làm việc Huyện Ủy, UBND | UBND huyện | 5895 | 21/02/2020-20/12/2020 | 95% | 0.01612%
15 | Nhà học 3 tầng 15 phòng Trường THCS Cẩm Nhượng | UBND huyện | 9497.489 | 21/02/2020-21/02/2021 | 100% | 0.01053%
16 | Nhà học 2 tầng 8 phòng Trường MN Cẩm Nhượng (Quỹ Thiện Tâm, Vingroup) | UBND huyện | 9900 | 07/7/2020-03/01/2021 | 50% | 0.005051%
17 | Nhà học 10 phòng 2 tầng Trường Tiểu học Cẩm Thịnh (Quỹ Thiện Tâm, Vingroup) | UBND huyện | 5900 | 24/6/2020-24/12/2020 | 60% | 0.01017%
18 | Cầu qua kênh N1 và nền đường hai đầu cầu từ thôn Hoa Thám đi Tân Mỹ xã Cẩm Duệ | UBND huyện | 5000 | 07/01/2020-07/07/2020 | 100% | 0.02% | 4212 | 0.8424 |  | 3731
19 | Đường trục xã TX04 đoạn 2 đầu cầu Bến Đá xã Cẩm Mỹ | UBND huyện | 4998 | 25/12/2019-25/6/2020 | 100% | 0.02001% | 4429 | 0.88615 |  | 3417
20 | Cẩm Dương - Cẩm Thịnh | UBND tỉnh | 89794 | 31/10/2018-31/7/2020 | 83% | 0.0009243%
21 | Đường ĐH 128 từ đê Phúc Long Nhượng đi TDP Nhân Hòa, thị trấn Thiên Cầm | UBND huyện | 10906 | 03/3/2020-03/3/2021 | 70% | 60%
22 | Đường ĐH 124 Thị trấn Cẩm Xuyên | UBND huyện | 9000 | 28/4/2020-15/12/2020 | 35% | 0.003889% |  |  | 2685
23 | Đường ĐH 133 đoạn từ UBND xã Cẩm Thành đến Cầu Na 2 | UBND huyện | 12500 | 04/5/2020-15/11/2020 | 35% | 0.0028% | #DIV/0!
24 | Nhà học 2 tầng 12 phòng trường tiểu học và THCS Phan ĐÌnh Giót | UBND huyện | 7197.294 | 25/02/2020-25/02/2021 | 100% | 0.01389% | 5896 | 0.8192
25 | Nhà học 3 tầng, 15 phòng trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên | UBND huyện | 9000 | 12/3/2020-12/3/2021 | 30% | 40% | 7615 | 3046
II | Các công trình hoàn thành chưa quyết toán
1 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 127(đoạn từ QL1A đến đường ĐH 134), xã Cẩm Thịnh | UBND huyện | 19000 | 14/5/2019-14/5/2020 | 1900000%
2 | Đường ĐH 131 đoạn từ xã Cẩm Huy đi Cẩm Thăng | UBND huyện | 12500 | 09/01/2020-09/10/2020 | 1250000% | 10581 | 10051.95 | 9353
3 | Đường ĐH 125 đoạn qua xã Cẩm Dương | UBND huyện | 3300 | 28/4/2020-28/7/2020 | 330000% |  |  | 8574
4 | Đường ĐH 123 đoạn qua xã Cẩm Hòa | UBND huyện | 5000 | 03/3/2020-03/9/2020 | 500000% |  |  | 779
5 | Đường ĐH 132 đoạn qua xã Cẩm Hưng | UBND huyện | 5000 | 21/02/2020-21/8/2020 | 500000% | 4296 |  | 3064
6 | Nhà bộ môn 2 tầng 8 phòng trường tiểu học Cẩm Thịnh | UBND huyện | 5894.272 | 24/02/2020-24/10/2020 | 589427% | 15% |  | 2867
7 | Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường Tiểu học Cẩm Thịnh | UBND huyện | 8989 | 05/12/2019-05/8/2020 | 898900% | 644.4 |  | 197
8 | Chỉnh trang vĩa hè đường QL8C đoạn qua thị trấn Thiên Cầm | UBND huyện | 5000 | 12/3/2020-12/8/2020 | 500000%
9 | Nhà hiệu bộ Trường Tiểu học Cẩm Thịnh | UBND huyện | 4328.001 | 31/3/2020-31/11/2020 | 432800%
10 | Sữa chữa cải tạo một số hạng mục TT văn hóa Hà Huy Tập | UBND huyện | 2498 | 25/12/2019-25/6/2020 | 249800%
11 | Kè nối từ khu du lịch Thiên Cầm đến kè biển Cẩm Nhượng | UBND huyện | 25000 | 27/6/2019-27/6/2020 | 2500000%
12 | Kè chống xói lở bờ sông Ngàn Mọ, huyện Cẩm Xuyên (Cầu Lạch Cẩm Duệ) | UBND huyện | 14986 | 26/8/2019-26/4/2020 | 1498600%
13 | Đường cứu hộ, cứu nạn và phòng chống bão lụt hồ Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | UBND huyện | 230266.757 | 21/10/2011-30/5/2019 | 23026676%
14 | Đường giao thông các xã miền núi Cẩm Duệ - Cẩm Thành - Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | UBND huyện | 65318.858 | 08/7/2011-nay | 6531886%
15 | Đường trục chính khu du lịch Nam Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | UBND huyện | 25494.426 | 06/3/2018-nay | 2549443%
16 | Xây dựng cầu Chợ Chùa 1, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | UBND huyện | 14500 | 31/10/2018-nay | 1450000%
17 | Sửa chữa, nâng cấp đường TX03, xã Cẩm Thạch | UBND huyện | 2497 | 25/02/2019-nay | 249700%
18 | Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc Ban quản lý dự án xây dựng huyện Cẩm Xuyên | UBND huyện | 1499 | 09/4/2018-nay | 149900%
19 | Sửa chữa hư hỏng tuyến đường nối từ ĐH.123 đến đê Lộc - Hà | UBND huyện | 498 | 25/6/2018-nay | 49800%
20 | Sửa chữa cấp bách cống thoát lũ đập sông Quèn trước mùa mưa bão năm 2018 | UBND huyện | 1199 | 20/10/2018-nay | 119900%
21 | Khắc phục cấp bách cống tại thôn 6 xã Cẩm Lĩnh | UBND huyện | 799 | 19/11/2019-nay | 79900%
22 | Nhà học 12 phòng và kè chống sạt lở bờ sông Khe Dinh bảo vệ Trường tiểu học Cẩm Lĩnh | UBND huyện | 9418 | 16/10/2017-nay | 941800%
23 | Cống thoát nước Bàu Tràm xã Cẩm Dương | UBND huyện | 799 | 05/2019-nay | 79900%
24 | Chỉnh trang vỉa hè, khuôn viên cây xanh tại ngã 4 khách sạn Sông La | UBND huyện | 2875 | 19/7/2019-nay | 287500%
25 | Nâng cấp hệ thống vỉa hè xung quanh quảng trường Hồ Tùng Mậu tại KDL Thiên Cầm, thị trấn Thiên Cầm | UBND huyện | 1174 | 12/4/2019-nay | 117400%
26 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ vòng xuyến QL15B đến quảng trường Hồ Tùng Mậu tại KDL Thiên Cầm | UBND huyện | 1237 | 20/5/2019-nay | 123700%

## NTM (hidden)
TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN NÔNG THÔN MỚI
TT | Tên công trình | Cấp QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Thời gian KC-HT | Tổng giá trị khối lượng thực hiện | Tổng nguồn vốn đã bố trí đến nay | Tổng giá trị giải ngân đến nay | Nguồn vốn còn thiếu
1 | Đường ĐH 123 (đoạn qua xã Cẩm Quang) | UBND huyện | 4015 | 28/6/2020-30/11/2020 | 0.85 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Đường ĐH 123 (đoạn từ UBND xã Cẩm Quang - xã Yên Hòa) | UBND huyện | 12764 | 05/4/2020-05/10/2020 | 0.99 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Đường ĐH 133 đoạn từ Cầu Na 2 đến Quốc lộ 1A | UBND huyện | 4000 | 28/6/2020-30/11/2020 | 0.85 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Đường ĐH 123 đoạn qua xã Cẩm Hòa | UBND huyện | 5000 | 03/3/2020-03/9/2020 | 5000 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Công viên Hà Huy Tập thị trấn Cẩm Xuyên | UBND huyện | 12827 | 23/3/2020-23/11/2020 | 0.96 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Cải tạo nghĩa trang liệt sỹ huyện | UBND huyện | 12065 | 23/3/2020-14/01/2021 | 0.98 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Nâng cấp kênh chính trạm bơm TDP Hưng Long thị trấn Thiên Cầm | UBND huyện | 4602 | 25/12/2019-25/6/2020 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Cầu Rào thôn Nam Sơn đi thôn Tiến Thắng | UBND huyện | 6000 | 03/3/2020-03/9/2020 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Đường ĐH 125 đoạn qua xã Cẩm Dương | UBND huyện | 3300 | 28/4/2020-28/7/2020 | 3300 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Đường ĐH 125 đoạn từ xã Cẩm Nam đi Cẩm Dương | UBND huyện | 14900 | 04/5/2020-04/9/2020 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Sân vận động, nhà thi đấu và Trung tâm y tế dự phòng huyện Cẩm Xuyên | UBND huyện | 3500 | 31/3/2020-31/9/2020 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Đường ĐH 131 đoạn từ xã Cẩm Huy đi Cẩm Thăng | UBND huyện | 12500 | 09/01/2020-09/10/2020 | 12500 | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Chỉnh trang vĩa hè đường QL8C đoạn qua thị trấn Thiên Cầm | UBND huyện | 5000 | 12/3/2020-12/8/2020 | 5000 | #REF! | #REF! | #REF!
14 | Sữa chữa cải tạo một số hạng mục TT văn hóa Hà Huy Tập | UBND huyện | 2498 | 25/12/2019-25/6/2020 | 2498 | #REF! | #REF! | #REF!
15 | Cẩm Dương - Cẩm Thịnh | UBND tỉnh | 89794 | 31/10/2018-31/7/2020 | 0.83 | #REF! | #REF! | #REF!
16 | Đường trục xã TX04 đoạn 2 đầu cầu Bến Đá xã Cẩm Mỹ | UBND huyện | 4998 | 25/12/2019-25/6/2020 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
17 | Tu bổ, nâng cấp đê biển , đê cửa sông Lộc - Hà, huyện Cẩm Xuyên (Gói 04.XL) | UBND tỉnh | 104980 | 12/5/2019-12/5/2020 | 0.7 | #REF! | #REF! | #REF!
18 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hói Sóc - Cầu nậy | UBND tỉnh | 95023 | 28/02/2020-28/02/2021 | 0.77 | #REF! | #REF! | #REF!
19 | Nhà hiệu bộ Trường Tiểu học Cẩm Thịnh | UBND huyện | 4328.001 | 31/3/2020-31/11/2020 | 4328.001 | #REF! | #REF! | #REF!
20 | Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường Tiểu học Cẩm Thịnh | UBND huyện | 8989 | 05/12/2019-05/8/2020 | 8989 | #REF! | #REF! | #REF!
21 | Đường ĐH 128 từ đê Phúc Long Nhượng đi TDP Nhân Hòa, thị trấn Thiên Cầm | UBND huyện | 10906 | 03/3/2020-03/3/2021 | 0.7 | #REF! | #REF! | #REF!
22 | Nhà bộ môn 2 tầng 8 phòng trường tiểu học Cẩm Thịnh | UBND huyện | 5894.272 | 24/02/2020-24/10/2020 | 5894.272 | #REF! | #REF! | #REF!
23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | Nhà học 10 phòng 2 tầng Trường Tiểu học Cẩm Thịnh (Quỹ Thiện Tâm, Vingroup) | UBND huyện | 5900 | 24/6/2020-24/12/2020 | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF!

## PCTT (hidden)
TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
TT | Tên công trình | Cấp QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Thời gian KC-HT | Tổng giá trị khối lượng thực hiện | Tổng nguồn vốn đã bố trí đến nay | Tổng giá trị giải ngân đến nay | Nguồn vốn còn thiếu
1 | Đường ĐH 124 Thị trấn Cẩm Xuyên | UBND huyện | 9000 | 28/4/2020-15/12/2020 | 0.35 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Đường ĐH 133 đoạn từ UBND xã Cẩm Thành đến Cầu Na 2 | UBND huyện | 12500 | 04/5/2020-15/11/2020 | 0.35 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Nhà học 3 tầng, 15 phòng trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên | UBND huyện | 9000 | 12/3/2020-12/3/2021 | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Kè nối từ khu du lịch Thiên Cầm đến kè biển Cẩm Nhượng | UBND huyện | 25000 | 27/6/2019-27/6/2020 | 25000 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Kè chống xói lở bờ sông Ngàn Mọ, huyện Cẩm Xuyên (Cầu Lạch Cẩm Duệ) | UBND huyện | 14986 | 26/8/2019-26/4/2020 | 14986 | #REF! | #REF! | #REF!

## KKVM (hidden)
TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN KHÓ KHĂN VÀ VƯỚNG MẮC
TT | Tên công trình | Cấp QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Thời gian KC-HT | Khó khăn, vướng mắc
1 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hói Sóc - Cầu nậy | UBND tỉnh | 95023 | 28/02/2020-28/02/2021 | Mặt bằng đoạn Cẩm Dương chưa giải phóng xong; Đã thi công xong cầu Gon; 2,5km đường từ cầu Gon đến QL1 A Cẩm Thịnh; đang thi công cấp phối đá dăm loại II từ QL8C đến cầu Thá; đắp nền đường còn 400m đoạn qua thôn Trung Đông Cẩm Dương còn vướng MB; Dự kiến
2 | Nâng cấp kênh chính trạm bơm TDP Hưng Long thị trấn Thiên Cầm | UBND huyện | 4602 | 25/12/2019-25/6/2020 | Đã đắp 0,5/0,68km nền đường; đang thi công rãnh dọc; Đoạn từ Nhà ông Việt đến ngã tư KS Giếng vàng dài 135m đang vướg MB, TTCX thực hiện xong công tác GPMB
3 | Đường ĐH 123 (đoạn qua xã Cẩm Quang) | UBND huyện | 4015 | 28/6/2020-30/11/2020 | Đang triển khai thi công 1,3km đoạn từ Trường Đại Thành đến UBND xã Cẩm Thành: nhà thầu đang thi nền đường, nối 4 cống; còn 2,75km chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện
4 | Đường ĐH 124 Thị trấn Cẩm Xuyên | UBND huyện | 9000 | 28/4/2020-15/12/2020 | Đang thi công, có phát sinh khối lượng chờ tỉnh cho chủ trương. Hiện văn bản A Hùng SNN đang trình PGĐ nhưng A Đức đi HN