## 2021
TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN TRIỂN KHAI NĂM 2021
TT | Tên công trình | Cấp QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Thời gian khởi công | Thời gian hoàn thành | Tổng giá trị khối lượng thực hiện
1 | Đường ĐH 133 đoạn từ Cầu Na 2 đến Quốc lộ 1A | UBND huyện | 4000 | 2020-06-28 | 2021-03-15 | 100% | 0.025% | 19782 |  | #REF!
2 | Đường ĐH 123 (đoạn qua xã Cẩm Quang) | UBND huyện | 5000 | 2020-06-28 | 2021-03-15 | 100% | 0.02% |  |  |  | #REF!
3 | Đường Cẩm Dương-Cẩm Thịnh | UBND tỉnh | 89794 | 2018-10-31 | 2020-07-31 | 100% | 0.001114% | 9005 | 4500
4 | Nâng cấp đường ĐH.133 (Đoạn từ xã Cẩm Vịnh đến UBND xã Cẩm Thành), huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | UBND huyện | 22500 | 2020-06-15 | 2021-04-30 | 100% | 90% | 4622.4 |  | 3000
5 | Nâng cấp đường ĐH124 đoạn từ QL8C đến đường Nguyễn Đình Liễn | UBND huyện | 9000 | 2020-04-28 | 2021-05-25 | 93% | 0.01033%
6 | Tu bổ, nâng cấp đê biển, đê cửa sông Lộc- Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (GĐ4) | UBND tỉnh | 27476 | 2019-05-12 | 2020-05-12 | Công ty cổ phần xây dựng và thương mại dịch vụ 555: 100%; Công ty cổ phần Bình Dương: 100% | #VALUE!
7 | Chỉnh trang, trồng cây xanh quảng trường Hà Huy Tập huyện Cẩm Xuyên | UBND huyện | 5000 | 2020-11-04 | 2021-05-04 | 100% | 0.02%
8 | Chỉnh trang đường quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên | UBND tỉnh | 90000 | 2021-03-18 | 2021-12-30 | Công ty Cổ phần Tân Thịnh: 59%. Công ty cổ phần xây dựng 68 55%. Công ty cổ phần tập đoàn Hà Mỹ Hưng 69% | #VALUE!
9 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hói Sóc - Cầu nậy | UBND tỉnh | 95023 | 2020-02-28 | 2021-08-30 | 100% | 0.001052% |  | 4220
10 | Nhà học 10 phòng 2 tầng Trường Tiểu học Cẩm Thịnh (VinGroup) | UBND huyện | 5900 | 2020-06-24 | 2020-03-20 | 100% | 0.01695%
11 | Nhà học 2 tầng 12 phòng học trường Tiểu học và THCS Phan Đình Giót | UBND huyện | 7197 | 2020-02-25 | 2020-08-30 | 100% | 0.01389%
12 | Sữa chữa cải tạo nhà làm việc Huyện ủy-HĐND-UBND huyện | UBND huyện | 5895 | 2020-02-21 | 2021-02-20 | 100% | 0.01696%
13 | Nhà học 3 tầng 15 phòng Trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên | UBND huyện | 9000 | 2020-03-12 | 2021-03-12 | 100% | 0.01111%
14 | ĐH 133 đoạn từ Cẩm Thành đến Cầu Na 2 | UBND huyện | 12500 | 2020-05-04 | 2021-03-15 | 100% | 0.008%
15 | Đường ĐH 128 từ đê Phúc Long Nhượng đi tổ dân phố Nhân Hòa, thị trấn Thiên Cầm | UBND huyện | 13000 | 2020-03-03 | 2021-03-03 | 100% | 0.007692% | 4212 | 0.324 |  | 3731
16 | Cầu Hội, thị trấn Cẩm Xuyên | UBND tỉnh | 25000 | 2020-12-17 | 2021-12-17 | 92% | 0.00368% | 4429 | 0.16299 |  | 3417
17 | Trung tâm ứng dụng KHKT và BVCTVN huyện | UBND huyện | 1975.062 | 2020-11-09 | 2021-03-09 | 100% | 60%
18 | Khôi phục, nâng cấp tuyến kênh tưới đập Hóa Dục xã cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên | UBND huyện | 953 | 2021-04-22 | 2021-06-22 | 100% | 0.1049% |  |  | 2685
19 | Nước thải Cụm công nghiệp | UBND huyện | 10112.111 | 2020-08-03 | 2020-12-03 | 100% | 0.009889% | 5896 | 0.58306
20 | Sửa chữa, nâng cấp cống nằm trên đường ven biển liên xã Cẩm Dương - Thị trấn Thiên Cầm | UBND tỉnh | 1000 | 2021-07-06 | 2021-10-05 | 100%
21 | Khắc phục Kè biển xã Cẩm Nhượng | UBND tỉnh | 2000 | 2021-07-08 | 2021-11-09 | 100%
22 | Khắc phục đường trục xã ven biển xã Cẩm Lĩnh | UBND tỉnh | 3500 | 2021-07-13 | 2021-12-30 | 100%
23 | Nhà học chức năng 2 tầng 8 phòng Trường TH Cẩm Minh | UBND huyện | 6000 | 2021-05-04 | 2022-02-04 | 65%
24 | Nhà học 2 tầng 14 phòng Trường TH Yên Hòa | UBND huyện | 8530.136 | 2021-05-06 | 2022-02-07 | 70%
25 | Mương tiêu úng thôn Tây Nguyên và thôn Nam Yên xã Nam Phúc Thăng | UBND huyện | 6900 | 2021-07-20 | 2021-12-30 | 80%
26 | Nhà học chức năng 2 tầng 8 phòng Trường THCS thị trấn Thiên Cầm | UBND huyện | 6000 | 2021-05-24 | 2022-02-28 | 80%
27 | Nhà học 2 tầng 6 phòng Trường MN Cẩm Thạch | UBND huyện | 7500 | 2021-05-24 | 2022-02-28 | 75%
28 | Nhà học chức năng 2 tầng 8 phòng Trường TH Cẩm Duệ. | UBND huyện | 6000 | 2021-05-24 | 2022-02-28 | 70%
29 | Cầu Ông Từ, thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ | UBND huyện | 3000 | 2021-04-24 | 2022-01-24 | 70%
30 | Cầu và đường hai đầu cầu liên xã Cẩm Lạc - Cẩm Minh | UBND huyện | 19700 | 2021-09-08 | 2022-09-08 | 15%
31 | Đường dọc bờ kè sông Hội thị trấn Cẩm Xuyên và tuyến nhánh | UBND huyện | 58000 | 2021-09-23 | 2022-12-18 | Công ty CPXD 68 Hà Tĩnh 7%;Công ty CPXD Phú Tài Đức 4%
32 | Đường giao thông Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên | UBND huyện | 13000 | 2021-07-29 | 2022-07-30 | 30%
33 | Nhà học 2 tầng 6 phòng Trường MN Cẩm Quang | UBND huyện | 7500 | 2021-08-31 | 2022-07-03 | 20%
34 | Nhà học chức năng 2 tầng 8 phòng Trường TH Cẩm Dương | UBND huyện | 6000 | 2021-05-20 | 2022-02-24 | 80%
35 | Nhà học 2 tầng 8 phòng chức năng Trường THCS Nam Phúc Thăng | UBND huyện | 6000 | 2021-04-05 | 2022-04-03 | 60%
36 | Nhà làm việc 2 tầng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện | UBND huyện | 5000 | 2021-07-30 | 2021-12-30 | 53%
37 | Nhà hiệu bộ 2 tầng Trường THCS Sơn Hà | UBND huyện | 4971 | 2021-07-28 | 2021-12-30 | 60%
38 | Nhà VHCĐ kết hợp tránh bão, lũ thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ | UBND huyện | 2000 | 2021-08-10 | 2022-01-10 | 50%
39 | Nhà VHCĐ kết hợp tránh bão, lũ thôn Đại Tăng, xã Cẩm Thạch | UBND huyện | 2000 | 2021-08-10 | 2022-01-10 | 50%
40 | Khắc phục cấp bách kè chống sạt lở bờ sông hạ lưu cầu Chợ Vực, xã Cẩm Duệ | UBND tỉnh | 7913 | 2021-10-07 | 2021-12-30 | 40%
Formulas:
Thời gian khởi công = +'[2]báo cáo khối lượng'!L7
Thời gian khởi công = +[Thời gian khởi công, row above]
Thời gian hoàn thành = +'[2]báo cáo khối lượng'!M7
Thời gian hoàn thành = +[Thời gian hoàn thành, row above]

## NTM (hidden)
TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN NÔNG THÔN MỚI
TT | Tên công trình | Cấp QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Thời gian KC-HT | Tổng giá trị khối lượng thực hiện | Tổng nguồn vốn đã bố trí đến nay | Tổng giá trị giải ngân đến nay | Nguồn vốn còn thiếu
1 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hói Sóc - Cầu nậy | UBND tỉnh | 95023 | 44438 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Nhà học 10 phòng 2 tầng Trường Tiểu học Cẩm Thịnh (VinGroup) | UBND huyện | 5900 | 43910 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Nâng cấp đường ĐH124 đoạn từ QL8C đến đường Nguyễn Đình Liễn | UBND huyện | 9000 | 44341 | 0.93 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Nâng cấp đường ĐH.133 (Đoạn từ xã Cẩm Vịnh đến UBND xã Cẩm Thành), huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | UBND huyện | 22500 | 44316 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Đường Cẩm Dương-Cẩm Thịnh | UBND tỉnh | 89794 | 44043 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Chỉnh trang, trồng cây xanh quảng trường Hà Huy Tập huyện Cẩm Xuyên | UBND huyện | 5000 | 44320 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | Cầu Hội, thị trấn Cẩm Xuyên | UBND tỉnh | 25000 | 44547 | 0.92 | #REF! | #REF! | #REF!
17 | Chỉnh trang đường quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên | UBND tỉnh | 90000 | 44560 | Công ty Cổ phần Tân Thịnh: 59%. Công ty cổ phần xây dựng 68 55%. Công ty cổ phần tập đoàn Hà Mỹ Hưng 69% | #REF! | #REF! | #REF!
18 | Tu bổ, nâng cấp đê biển, đê cửa sông Lộc- Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (GĐ4) | UBND tỉnh | 27476 | 43963 | Công ty cổ phần xây dựng và thương mại dịch vụ 555: 100%; Công ty cổ phần Bình Dương: 100% | #REF! | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | Trung tâm ứng dụng KHKT và BVCTVN huyện | UBND huyện | 1975.062 | 44264 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | ĐH 133 đoạn từ Cẩm Thành đến Cầu Na 2 | UBND huyện | 12500 | 44270 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!

## PCTT (hidden)
TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
TT | Tên công trình | Cấp QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Thời gian KC-HT | Tổng giá trị khối lượng thực hiện | Tổng nguồn vốn đã bố trí đến nay | Tổng giá trị giải ngân đến nay | Nguồn vốn còn thiếu
1 | Khôi phục, nâng cấp tuyến kênh tưới đập Hóa Dục xã cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên | UBND huyện | 953 | 44369 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## KKVM (hidden)
TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN KHÓ KHĂN VÀ VƯỚNG MẮC
TT | Tên công trình | Cấp QĐ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Thời gian KC-HT | Khó khăn, vướng mắc
1 | Tu bổ, nâng cấp đê biển, đê cửa sông Lộc- Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (GĐ4) | UBND tỉnh | 27476 | 43963 | Mặt bằng đoạn Cẩm Dương chưa giải phóng xong; Đã thi công xong cầu Gon; 2,5km đường từ cầu Gon đến QL1 A Cẩm Thịnh; đang thi công cấp phối đá dăm loại II từ QL8C đến cầu Thá; đắp nền đường còn 400m đoạn qua thôn Trung Đông Cẩm Dương còn vướng MB; Dự kiến
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Đã đắp 0,5/0,68km nền đường; đang thi công rãnh dọc; Đoạn từ Nhà ông Việt đến ngã tư KS Giếng vàng dài 135m đang vướg MB, TTCX thực hiện xong công tác GPMB
3 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hói Sóc - Cầu nậy | UBND tỉnh | 95023 | 44438 | Đang triển khai thi công 1,3km đoạn từ Trường Đại Thành đến UBND xã Cẩm Thành: nhà thầu đang thi nền đường, nối 4 cống; còn 2,75km chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện
4 | Khôi phục, nâng cấp tuyến kênh tưới đập Hóa Dục xã cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên | UBND huyện | 953 | 44369 | Đang thi công, có phát sinh khối lượng chờ tỉnh cho chủ trương. Hiện văn bản A Hùng SNN đang trình PGĐ nhưng A Đức đi HN